## Sheet1
Tuần | Thời gian | Công việc
Tuần 1 | 26/6 - 2/7/2023 | Đăng ký đề tài
Xác định yêu cầu dự án
Lập bảng kế hoạch dự án
Thu thập thông tin
Phân tích yêu cầu
Xác định phạm vi dự án
Tuần 2 | 3/7 - 9/7/2023 | Thiết kế giao diện
Phát triển cơ sở dữ liệu
Xây dựng hệ thống
Kiểm thử
Tuần 3 | 10/7 - 16/7/2023 | Triển khai hệ thống
Huấn luyện người dùng
Đánh giá hiệu năng
Sửa chữa lỗi
Tuần 4 | 17/7 - 23/7/2023 | Đảm bảo bảo mật
Đào tạo nhân viên
Chuẩn bị cho phát hành
Kiểm tra hệ thống
Tuần 5 | 24/7 - 7/8/2023 | Phát hành dự án
Kiểm tra phản hồi từ người dùng
Tối ưu hóa và nâng cấp
Kết thúc dự án